Приложение 1.1.

**План мероприятий по проведению краевой антинаркотической акции «Родительский урок» (далее – акция) в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат | Ответственные |
| **1. Краевой уровень** |
| 1.1 | Проведение постоянно действующей рабочей группы при АНК Забайкальского края по вопросам результативности проведения краевой антинаркотической акции «Родительский урок» | 1 февраля 2024 г. | Выработка мер по улучшению результативности Акции | УМВД России по Забайкальскому краюМинистерство образования и науки Забайкальского края (далее – Минобразования)Министерство здравоохранения Забайкальского края (далее – Минздрав) |
| 1.2 | Разработка и утверждение Положения и плана мероприятий Акции | 5 – 7 февраля 2024 г. | план мероприятий Акции | УМВД России по Забайкальскому краюМинобразованияМинздрав |
| 1.3 | Информирование соисполнителей мероприятий акции, муниципальных органов управления образованием  | 8 – 9 февраля 2024 г. | Информирование соисполнителей  | МинобразованияМинздравУМВД России по Забайкальскому краю |
| 1.4 | Сбор данных об ответственных исполнителях Акции | 13 – 16 февраля 2024 г. | приказы о назначении уполномоченного специалиста | Муниципальные органы управлением образования |
| 1.5 | Организация проведения краевого родительского собрания | 15 февраля 2024 г. | Информирование родителей (законных представителей) | МинобразованияМинздравУМВД России по Забайкальскому краю |
| 1.6 | Организация проведения очного родительского собрания для родителей обучающихся в организациях среднего профессионального образования |  | Информирование родителей (законных представителей) | МинобразованияМинздравУМВД России по Забайкальскому краю |
| 1.7 | Организация выезда в муниципальные образования «Читинский район», «Акшинский район» |  | Проведение мероприятий Акции | УМВД России по Забайкальскому краю Минздрав |
| 1.8. | Освещение о проведении профилактической антинаркотической акции (в социальных сетях, на сайтах учреждений и др.) | в период проведения акции |  | МинобразованияМинздравУМВД России по Забайкальскому краю |
| 1.9. | Проведение постоянно действующей рабочей группы при АНК Забайкальского края по вопросам результативности проведения краевой антинаркотической акции «Родительский урок» | 26 февраля 2024 г. | Промежуточный анализ результатов Акции | МинобразованияМинздравУМВД России по Забайкальскому краю |
| 1.10. | Анализ проведения акции на краевом уровне  | до 15 апреля 2024 г. | отчет,аналитическая справка | соисполнители, ГУ «Центр «Семья», Министерство образования |
| **2. Муниципальный уровень** |
| 2.1 | Назначение уполномоченного специалиста, ответственного за проведение Акции, направление информации в ГУ «Центр «Семья» | 12 февраля - 16 февраля 2024 г. | приказ о назначении | муниципальные органы управлением образованияГУ «Центр «Семья» |
| 2.2  | Прием заявок для участия в акции | 12 - 26 февраля 2024 г. | заявки | муниципальные органы управлением образования, образовательные организации |
| 2.3 | Информирование соисполнителей Акции | 12 – 15 февраля 2024 г. | Информирование соисполнителей  | муниципальные органы управлением образованияГУ «Центр «Семья»Министерство образования |
| 2.4 | Курирование акции «Родительский урок» | в течение всего периода | родительские собрания, лектории | муниципальные органы управлением образования, образовательные организации, соисполнители  |
| 2.5 | Анализ проведения акции на муниципальном уровне | 25-29 марта 2024 г. | отчет, аналитическая справка | муниципальные органы управлением образования, образовательные организации |
| **3. Уровень образовательной организации** |
| 3.1 | Подача заявок для участия в акции | 13 – 25 февраля 2024 г. | заявки | муниципальные органы управлением образования, образовательные организации |
| 3.2 | Проведение акции «Родительский урок» | 21 февраля – 25 марта 2024 г. | родительские собрания, лектории | муниципальные органы управлением образования, образовательные организации, соисполнители  |
| 3.3 | Составление и предоставление отчета в муниципальный орган управления образованием | 18 – 22 марта 2024 г. | отчетаналитическая справка | муниципальные органы управлением образования, образовательные организации |